**Дорожная карта по введению обновлённых ФГОС в 2021-2022 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия (критерии)** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Результат** |
| **1. Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций.** | | | | | |
| 1. | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь | Зиновьева И.В., заместитель директора по МР | 1.Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  2.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  3.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 3. | | Заседания МО «Требования к предметным результатам на базовом и углублённом уровнях по учебным предметам» | Март | Руководители МО | Протоколы заседаний МО с рекомендациями |
| 4. | | Педагогический совет «Алгоритм перехода на обновлённый ФГОС» и НМС «Особенности обновлённых ФГОС» | Январь  Февраль | Зиновьева И.В.  Шкарина О.А. | Протоколы заседаний |
| **2. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО.** | | | | | |
| 1. | | Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций к переходу на обновлённый ФГОС НОО и ООО в 1-4,5 классах | Февраль-май | Колотовкина Л.А., заместители директора | Оценка готовности в предусмотренном формате |
| 2. | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | 1 квартал 2022 года | Колотовкина Л.А. | Аналитическая записка |
| 3. | | Анализ оснащения кабинетов по предметным областям. | До 1 марта 2022 года | Колотовкина Л.А., заместители директора | План мероприятий по укреплению и расширению материально- технической базы на период до 2024 года |
| 4. | | Комплектование школы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | До 1 июня 2022 года | Колотовкина Л.А., Поварницына О.Н. | Наличие утверждённого и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 5. | | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО. | До 1 июня 2022 года | Колотовкинв Л.А. | Аналитическая записка по кадровому обеспечению, план повышения квалификации в соответствии с обновлённым ФГОС. |
| **3. Проектирование ООП.** | | | | | |
| 1. | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | Апрель | Шкарина О.А. | 1.Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО.  1.Основная образовательная программа НОО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 2. | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Апрель | Зиновьева И.В. | 1.Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.  2.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 3. | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для формирования учебного плана. | Апрель 2022 года | Заместители директора | Аналитические справки заместителей директора |
| 4. | | Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и других учреждений образования. | Июнь, 2022 | Колотовкина Л.А. | Договоры о сетевой форме взаимодействия |
| **4. Нормативное обеспечение.** | | | | | |
| 1. | | Внесение изменений в программу развития. | Июнь 2022 года | Колотовкина Л.А. | Программа развития отвечает приоритетным направлениям системы общего образования |
| 2. | | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации. | Июнь 2022 года | Колотовкина Л.А. | Устав образовательной организации соответствует требованиям законодательства. |
| 3. | | Разработка/корректировка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО и ООО. | Июнь 2022 года | Колотовкина Л.А., заместители директора | Локальные нормативные акты регламентируют реализацию обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 4. | | Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательной организации с учётом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО. | Июнь 2022 года | Колотовкина Л.А. | Должностные инструкции соответствуют требованиям соответствующих нормативных актов |
| **5. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | | |
| 1. | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль | Зиновьева И.В., заместитель директора по МР | 1.План методической работы по сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.  2.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2. | | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Май | Зиновьева И.В., заместитель директора по МР | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 3. | | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Май | Зиновьева И.В., заместитель директора по МР, руководители МО. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 4. | | Разработка/корректировка плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях перехода на обновлённый ФГОС. | До 1 сентября 2022 года | Малахова Т.В., заместитель директора по УВР | План функционирования ВСОКО |
| 5. | | Разработка/корректировка плана функционирования внутришкольного контроля в условиях перехода на обновлённый ФГОС. | До 1 сентября 2022 года | Малахова Т.В., заместитель директора по УВР | План функционирования ВШК |
| **6. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | | |
| 1. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённым ФГО НОО и ООО. | | Постоянно (в течение 2021-2023 годов) | Колотовкина Л.А., заместители директора | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов |
| 2. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО. | | Постоянно (в течение 2021-2023 годов) | Колотовкина Л.А., заместители директора | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов |